## Tabelle1
Aufgaben
| Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8
| Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag
Pflichtenheft | bar: Woche 1
Projektgrobplanung | bar: Woche 1
Netze eingerichtet | bar: Woche 2 to Woche 3
IP-Fire konfigurieren | bar: Woche 2 to Woche 3
DNS und DHCP | bar: Woche 4
Web-Server aufsetzen | bar: Woche 4
Inbetriebnahme Web-Server und DB-Server | bar: Woche 5
der Web-Server kommuniziert mit der DB | bar: Woche 5
Remote Administration des Web-Servers | bar: Woche 6
Datenbankabfragen zur Supportsteuerung | bar: Woche 7
Projektabschlussdokumentation und Reflexion | bar: Woche 8
Legende:
Meilenstein
Basis von